## Sprint Backlog 1
ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US 1.1 | Đăng ký | Thiết kế giao diện cho trang đăng ký tài khoản. | Kiệt(Designer) | Done | 4 | bar: Day 1 to Day 4
|  | Tạo hệ thống quản lý dữ liệu thông tin đăng ký của người dùng. | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng cho trang đăng ký. | Duy(Developer) | Done | 6 | bar: Day 1 to Day 6
US 1.2 | Đăng nhập tài khoản | Thiết kế giao diện cho trang đăng nhập tài khoản. | Kiệt(Designer) | Done | 4 | bar: Day 1 to Day 4
|  | Tạo hệ thống quản lý dữ liệu thông tin đăng nhập của người dùng. | Đạt(Data Engineer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
|  | Code tính năng cho trang đăng ký. | Duy(Developer) | Done | 6 | bar: Day 1 to Day 10
|  | Tạo hệ thống quản lý profile có chứa các bài viết được yêu thích | Đạt(Data Engineer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
|  | Code tính năng tạo profile để add những bài yêu thích vào profile. | Duy(Developer) | Done | 4 | bar: Day 1 to Day 3
US 2.1 | Đăng nhập vào website để sử dụng các tính năng dành cho người quản trị. | Thiết kế đăng nhập vào website cho quản trị viên | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống cập nhật thông tin đăng nhập vào website cho quản trị viên | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng chỉnh sửa đăng nhập vào website cho quản trị viên | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.2 | Đăng xuất khỏi website khi không còn nhu cầu sử dụng | Thiết kế đăng xuất vào website cho quản trị viên | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống cập nhật thông tin đăng xuất khỏi website cho quản trị viên | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng chỉnh sửa đăng xuất khỏi website cho quản trị viên | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.3 | Thay đổi mật khẩu tài khoản Quản trị | Thiết kế thay đổi mật khẩu tài khoản cho quản trị viên | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống thay đổi mật khẩu tài khoản cho quản trị viên | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng chỉnh sửa thay đổi mật khẩu tài khoản cho quản trị viên | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.4 | Thêm tài khoản quản trị viên mới | Thiết kế giao diện cho chức năng tạo chỉnh sửa những bài viết yêu thích có trong profile. | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống cập nhật thông tin được chỉnh sửa của bài viết yêu thích trong profile. | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng chỉnh sửa những bài viết yêu thích vào profile. | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.5 | Sửa thông tin tài khoản quản trị viên khác | Thiết kế giao diện cho chức năng Sửa thông tin tài khoản cho quản trị viên | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống cập nhật chức năng Sửa thông tin tài khoản quản trị viên khác | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Sửa thông tin tài khoản quản trị viên khác | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.6 | Xóa thông tin tài khoản quản trị viên khác | Thiết kế giao diện cho chức năng Xóa thông tin tài khoản quản trị viên khác | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Xóa thông tin tài khoản quản trị viên khác | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Xóa thông tin tài khoản quản trị viên khác | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10

## Sprint backlog 2
ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US 1.3 | Đăng bài viết | Thiết kế giao diện cho chức năng đăng bài | Kiệt(Designer) | Done | 4 | bar: Day 1 to Day 4
|  | Tạo hệ thống quản lý các bài viết chuẩn bị đăng. | Đạt(Data Engineer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
|  | Code tính năng đăng bài viết | Duy(Developer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
US 1.4 | Gỡ bài viết | Thiết kế giao diện cho chức năng gỡ bài hay gỡ bài viết | Kiệt(Designer) | Done | 2 | bar: Day 1 to Day 2
|  | Tạo hệ thống xử lý dữ liệu để gỡ bài viết và quản lý bài viết đã gỡ | Đạt(Data Engineer) | Done | 6 | bar: Day 1 to Day 6
|  | Code tính năng cho việc gỡ bài viết | Duy(Developer) | Done | 4 | bar: Day 1 to Day 4
US 1.5 | Xóa bài viết | Thiết kế giao diện cho chức năng xóa bài viết | Kiệt(Designer) | Done | 2 | bar: Day 1 to Day 2
|  | Tạo hệ thống xử lý việc xóa bài viết và lưu dữ liệu bài viết đã xóa trên trang đăng. | Đạt(Data Engineer) | Done | 6 | bar: Day 1 to Day 6
|  | Code tính năng xóa bài viết | Duy(Developer) | Done | 4 | bar: Day 1 to Day 4
US 1.6 | Chỉnh sửa bài viết | Thiết kế giao diện cho chức năng chỉnh sửa bài viết | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống quản lý thay đổi dữ liệu thông tin bài viết | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng chỉnh sửa bài viết | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.7 | Duyệt bài viết mới đăng lên Travel Content Hub | Thiết kế giao diện cho chức năng Duyệt bài viết mới đăng lên Travel Content Hub | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Duyệt bài viết mới đăng lên Travel Content Hub | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Duyệt bài viết mới đăng lên Travel Content Hub | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.8 | Gỡ bài viết đăng lên Travel Content Hub | Thiết kế giao diện cho chức năng Gỡ bài viết đăng lên Travel Content Hub | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Gỡ bài viết đăng lên Travel Content Hub | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Gỡ bài viết đăng lên Travel Content Hub | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.9 | Xóa bài viết đăng lên Travel Content Hub | Thiết kế giao diện cho chức năng Xóa bài viết đăng lên Travel Content Hub | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Xóa bài viết đăng lên Travel Content Hub | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Xóa bài viết đăng lên Travel Content Hub | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.10 | Chỉnh sửa bài viết đăng lên Travel Content Hub | Thiết kế giao diện cho chức năng Chỉnh sửa bài viết đăng lên Travel Content Hub | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Chỉnh sửa bài viết đăng lên Travel Content Hub | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Chỉnh sửa bài viết đăng lên Travel Content Hub | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10

## Sprint Backlog 3
ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US 1.7 | Bình luận, đánh giá về những bài viết | Thiết kế giao diện cho chức năng bình luận và đánh giá cho bài viết | Kiệt(Designer) | Done | 3 | bar: Day 1 to Day 3
|  | Tạo hệ thống quản lý các bình luận, đánh giá về những bài viết | Đạt(Data Engineer) | Done | 9 | bar: Day 1 to Day 9
|  | Code tính năng bình luận, đánh giá bài viết | Duy(Developer) | Done | 5 | bar: Day 1 to Day 5
US 1.8 | Gỡ bình luận, đánh giá về những bài viết | Thiết kế giao diện cho chức năng gỡ bình luận và gỡ đánh giá về những bài viết | Kiệt(Designer) | Done | 3 | bar: Day 1 to Day 3
|  | Tạo hệ thống xử lý việc gỡ các bình luận, đánh giá về bài viết | Đạt(Data Engineer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Code tính năng gỡ bình luận, đánh giá bài viết | Duy(Developer) | Done | 3 | bar: Day 1 to Day 3
US 1.9 _____________ | Xóa bình luận, đánh giá về những bài viết của bản thân _________________________________ | Thiết kế giao diện cho chức năng xóa bình luận và đánh giá về những bài viết | Kiệt(Designer) | Done | 2 | bar: Day 1 to Day 2
|  | Tạo hệ thống xóa bình luận, đánh giá về những bài viết của bản thân | Đạt(Data Engineer) | Done | 6 | bar: Day 1 to Day 6
|  | Code tính năng gỡ bình luận, đánh giá bài viết ________________________________________________ | Duy(Developer) | Done | 3 | bar: Day 1 to Day 3
US 1.10 | Chỉnh sửa bình luận, đánh giá về những bài viết của bản thân | Thiết kế giao diện cho chức năng chỉnh sửa bình luận và đánh giá về những bài viết | Kiệt(Designer) | Done | 7 | bar: Day 1 to Day 7
|  | Tạo hệ thống quản lý thay đổi dữ liệu thông tin về các bình luận và đánh những bài viết | Đạt(Data Engineer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 4; Day 6 to Day 10
|  | Code tính năng chỉnh sửa bình luận và chỉnh sửa đánh giá bài viết | Duy(Developer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
US 1.11 | Chia sẻ bài viết | Thiết kế giao diện cho chức năng chia sẽ bài viết | Kiệt(Designer) | Done | 3 | bar: Day 1 to Day 3
|  | Tạo hệ thống quản lý việc chia sẽ các bài viết | Đạt(Data Engineer) | Done | 6 | bar: Day 1 to Day 6
|  | Code tính năng chia sẽ bài viết | Duy(Developer) | Done | 4 | bar: Day 1 to Day 4
US 2.11 | Duyệt bình luận cho các bài viết | Thiết kế giao diện cho chức năng Duyệt bình luận cho các bài viết . | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Duyệt bình luận cho các bài viết | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Duyệt bình luận cho các bài viết | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.12 | Gỡ bình luận cho các bài viết | Thiết kế giao diện cho chức năng Gỡ bình luận cho các bài viết | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Gỡ bình luận cho các bài viết | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Gỡ bình luận cho các bài viết | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.13 | Xóa bình luận cho các bài viết | Thiết kế giao diện cho chức năng Xóa bình luận cho các bài viết | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Xóa bình luận cho các bài viết | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Xóa bình luận cho các bài viết | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10

## Sprint Backlog 4
ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US 1.13 | Xóa những bài viết yêu thích chứa trong profile. | Thiết kế giao diện cho chức năng xóa những bài viết yêu thích có trong profile. | Kiệt(Designer) | Done | 3 | bar: Day 1 to Day 3
|  | Tạo hệ thống quản lý việc xóa những bài bài yêu thích đã xóa chứa trong profile. | Đạt(Data Engineer) | Done | 7 | bar: Day 1 to Day 7
|  | Code tính năng xóa những bài yêu thích chứa trong profile. | Duy(Developer) | Done | 5 | bar: Day 1 to Day 5
US 1.14 | Chỉnh sửa những bài viết yêu thích có trong profile. | Thiết kế giao diện cho chức năng tạo chỉnh sửa những bài viết yêu thích có trong profile. | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống cập nhật thông tin được chỉnh sửa của bài viết yêu thích trong profile. | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng chỉnh sửa những bài viết yêu thích vào profile. | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.14 | Cấu hình bot để lấy bài viết từ những trang khác | Thiết kế giao diện cho chức năng Cấu hình bot để lấy bài viết từ những trang khác | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Cấu hình bot để lấy bài viết từ những trang khác | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Cấu hình bot để lấy bài viết từ những trang khác | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10

## Sprint Backlog 5
ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US 1.15 | Tìm kiếm các địa điểm du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng tìm kiếm trên ứng dụng | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo chức năng tìm kiếm trên ứng dụng | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng tìm kiếm vào ứng dụng | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.15 | Quản lý thông tin địa điểm du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng Quản lý thông tin địa điểm du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Quản lý thông tin địa điểm du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Quản lý thông tin địa điểm du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10

## Sprint Backlog 6
ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US 1.16 | Xem thông tin về các địa điểm, bao gồm hình ảnh, mô tả và đánh giá | Thiết kế giao diện xem thông tin các địa điểm, bao gồm hình ảnh, mô tả và đánh giá | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống xem thông tin các địa điểm, bao gồm hình ảnh, mô tả và đánh giá. | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng xem thông tin các địa điểm, bao gồm hình ảnh, mô tả và đánh giá | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 1.17 | Đặt vé cho các loại phương tiện (máy bay, tàu hỏa, xe buýt, taxi) | Thiết kế giao diện cho chức năng đặt vé cho các loại phương tiện | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống đặt vé cho các loại phương tiện | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng đặt vé cho các loại phương tiện | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 1.18 | Tra cứu lịch trình chuyến đi | Thiết kế giao diện cho chức năng tra cứu lịch trình chuyến đi | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống tra cứu lịch trình chuyến đi | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng tra cứu lịch trình chuyến đi | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 1.19 | Xem thông tin về các sự kiện và hoạt động du lịch | Thiết kế giao diện xem thông tin về các sự kiện và hoạt động du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống xem thông tin về các sự kiện và hoạt động du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng xem thông tin về các sự kiện và hoạt động du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 1.20 | Đặt phòng khách sạn hoặc homestay | Thiết kế giao diện đặt phòng khách sạn hoặc homestay | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống đặt phòng khách sạn hoặc homestay | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng đặt phòng khách sạn hoặc homestay | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 1.21 | Lưu trữ danh sách yêu thích của mình | Thiết kế giao diện cho chức năng lưu trữ danh sách yêu thích của mình | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống lưu trữ danh sách yêu thích của mình | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng lưu trữ danh sách yêu thích của mình | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 1.22 | Tạo và quản lý lịch trình du lịch cá nhân | Thiết kế giao diện cho chức năng tạo và quản lý lịch trình du lịch cá nhân | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống tạo và quản lý lịch trình du lịch cá nhân | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng tạo và quản lý lịch trình du lịch cá nhân | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.16 | Thêm thông tin địa điểm du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng Thêm thông tin địa điểm du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Thêm thông tin địa điểm du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Thêm thông tin địa điểm du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.17 | Xóa thông tin địa điểm du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng Xóa thông tin địa điểm du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Xóa thông tin địa điểm du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Xóa thông tin địa điểm du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.18 | Sửa thông tin địa điểm du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng Sửa thông tin địa điểm du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Sửa thông tin địa điểm du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Sửa thông tin địa điểm du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.19 | Quản lý thông tin đặt vé du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng Quản lý thông tin đặt vé du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Quản lý thông tin đặt vé du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Quản lý thông tin đặt vé du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.20 | Thêm thông tin đặt vé du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng Thêm thông tin đặt vé du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống cập nhật thông tin Thêm thông tin đặt vé du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Thêm thông tin đặt vé du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.21 | Sửa thông tin đặt vé du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng Sửa thông tin đặt vé du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Sửa thông tin đặt vé du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Sửa thông tin đặt vé du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.22 | Xóa thông tin đặt vé du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng Xóa thông tin đặt vé du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Xóa thông tin đặt vé du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Xóa thông tin đặt vé du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.23 | Quản lý thông tin khách sạn | Thiết kế giao diện cho chức năng Quản lý thông tin khách sạn | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Quản lý thông tin khách sạn | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Quản lý thông tin khách sạn | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.24 | Thêm thông tin khách sạn | Thiết kế giao diện cho chức năng Thêm thông tin khách sạn | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Thêm thông tin khách sạn | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Thêm thông tin khách sạn | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.25 | Sửa thông tin khách sạn | Thiết kế giao diện cho chức năng Sửa thông tin khách sạn | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Sửa thông tin khách sạn | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Sửa thông tin khách sạn | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.26 | Xóa thông tin khách sạn | Thiết kế giao diện cho chức năng Xóa thông tin khách sạn | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Xóa thông tin khách sạn | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Xóa thông tin khách sạn | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10

## Sprint Backlog 7
ID | User Story | Tasks | Owner | Status | Estimated effort | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15
US 1.22 | Tạo và quản lý lịch trình du lịch cá nhân | Thiết kế giao diện cho chức năng tạo và quản lý lịch trình du lịch cá nhân | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống tạo và quản lý lịch trình du lịch cá nhân | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng tạo và quản lý lịch trình du lịch cá nhân | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 1.23 | Nhận thông báo về các ưu đãi và khuyến mãi | Thiết kế giao diện nhận thông báo về các ưu đãi và khuyến mãi | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống nhận thông báo về các ưu đãi và khuyến mãi | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng nhận thông báo về các ưu đãi và khuyến mãi. | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 1.24 | Gửi yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận chăm sóc khách hàng | Thiết kế giao diện cho chức năng gửi yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận chăm sóc khách hàng | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống gửi yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận chăm sóc khách hàng | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng gửi yêu cầu hỗ trợ đến bộ phận chăm sóc khách hàng | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 1.25 | Đặt tour du lịch hoặc gói trải nghiệm | Thiết kế giao diện đặt tour du lịch hoặc gói trải nghiệm | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống đặt tour du lịch hoặc gói trải nghiệm | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng đặt tour du lịch hoặc gói trải nghiệm | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.27 | Quản lý phiếu giảm giá cho chuyến đi du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng Quản lý phiếu giảm giá cho chuyến đi du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Quản lý phiếu giảm giá cho chuyến đi du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Quản lý phiếu giảm giá cho chuyến đi du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.28 | Thêm phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng Thêm phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Thêm phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Thêm phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.29 | Sửa phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng Sửa phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Sửa phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Sửa phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.30 | Xóa phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Thiết kế giao diện cho chức năng tạo Xóa phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống cập nhật thông tin được Xóa phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Xóa phiếu giảm giá cho chuyén đi du lịch | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.31 | Quản lý người dùng đặt vé | Thiết kế giao diện cho chức năng Quản lý người dùng đặt vé | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Quản lý người dùng đặt vé | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Quản lý người dùng đặt vé | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.32 | Hủy đặt vé người dùng đã đặt vé | Thiết kế giao diện cho chức năng Hủy đặt vé người dùng đã đặt vé | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Hủy đặt vé người dùng đã đặt vé | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Hủy đặt vé người dùng đã đặt vé | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10
US 2.33 | Hoàn lại tiền cho ngươi dùng đã đặt vé | Thiết kế giao diện cho chức năng Hoàn lại tiền cho ngươi dùng đã đặt vé | Kiệt(Designer) | Done | 8 | bar: Day 1 to Day 8
|  | Tạo hệ thống Hoàn lại tiền cho ngươi dùng đã đặt vé | Đạt(Data Engineer) | Done | 12 | bar: Day 1 to Day 12
|  | Code tính năng Hoàn lại tiền cho ngươi dùng đã đặt vé | Duy(Developer) | Done | 10 | bar: Day 1 to Day 10