## Retrospective
Stt
1 | Tuần | Nhóm đã làm tốt cái gì | Nhóm cần cải thiện gì | Nhóm làm những gì chưa tốt
2 | Tuân 1 | Nhóm đã thực hiện project charter tương đối đủ và lập bảng planning đầy đủ. | Nhóm cần cải thiện lại trình bài biểu mẫu project charter. | Nhóm chưa làm tốt Azure DevOps chưa xuất ra biểu đồ burndown chart.
3 | Tuân 2 | Nhóm đã chỉnh sửa lại Azure DevOps và hiển thị đươc burndown chart. | Nhóm cần bổ sung thêm product backlog và print backlog. | Nhóm không bổ sung đúng Sprint 2 trong Azure Devops và không đưa ra được input và output trong meeting planning .
4 | Tuần 3 | Nhóm chỉnh sửa lại hoàn tất các thành phần trong excel và Azure DevOps. | Nhóm chưa họp meeting hiệu quả | Nhóm chưa làm tốt các yêu cầu đúng tiến độ dự đoán
5 | Tuần 4 | Nhóm đã hoàn tất các nội dung còn lại để hoàn thành dự án | Nhóm cần cải thiện vấn đề nội dung của các nhiệm vụ trong bảng kế hoạch làm việc | Nhóm chưa thực hiện đầy đủ về thời gian cần thiết cho các minh chứng cuộc họp cho về nội dung daily meeting và sprint planning