## 1. Tổng quan
Lớp |  | 232_71ITSE41503_0103
Khóa học |  | Quản lý Dự án phần mềm
Team |  | Nhóm 7
Assignment |  | Đồ án nhóm
Người phụ trách môn học Thực hành : Nguyễn Kim Cường
Mã SV | Họ | Tên
2174802010776 | Ung Đức Thành | Đạt
2174802010597 | Trần Anh | Kiệt
207ct58535 | Nguyễn Lê Minh | Duy

## 2. Báo cáo tiến độ
Tháng/Ngày/Năm | Nội dung | Chú thích | Trạng thái | Người phụ trách
2024-03-24 | Hoàn thành tất cả buổi họp tuần một | Link cuộc họp lần 1 | Done | Kiệt, Đạt, Duy
2024-03-24 | Hoàn thành tất cả buổi họp tuần một | Link cuộc họp lần 2 | Done | Kiệt, Đạt, Duy
2024-03-24 | Hoàn thành bảng kế hoạch tuần một |  | Done | Kiệt, Đạt, Duy
2024-03-25 | Hoàn thành Project Charter |  | Done | Kiệt, Đạt, Duy
2024-03-26 | Lập kế hoạch thực hiện Sprint thứ 2 | Link Azure Devops cho Sprint 2 | Done | Kiệt, Đạt, Duy
2024-03-29 | Thực iện Product Backlog |  | Done | Kiệt, Duy
2024-03-29 | Thực hiện Sprint Backlog |  | Done | Duy
2024-03-30 | Hoàn thành tất cả buổi họp tuần hai | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20trong%20_General_-20240330_113912-B%E1%BA%A3n%20ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Done | Kiệt, Đạt, Duy
2024-03-31 | Cập nhật bảng kế hoạch cho tuần hai |  | Done | Kiệt, Đạt, Duy
2024-04-03 | Hoàn thành Sprint thứ 2 trên Azure Devops |  | Done | Kiêt,Đạt, Duy
2024-04-03 | Hoàn thành Sprint thứ 3 Azure Devops |  | Done | Kiêt,Đạt, Duy
2024-04-03 | Bổ sung lại Sprint 2,2 trên Azure DevOps |  | Done | Kiêt,Đạt, Duy
2024-04-03 | Cập nhật bảng kế hoạch cho tuần ba |  | Done | Kiệt
2024-04-07 | Bổ sung thêm chức năng cho Sprint Backlog |  | Done | Kiêt,Đạt
2024-04-07 | Bổ sung thêm chức năng cho Product Backlog |  | Done | Kiêt,Đạt, Duy
2024-04-08 | Sửa lại và bổ sung thêm input và output bảng đánh giá cuộc họpa |  | Done | Duy
2024-04-08 | Hoàn thành bảng đánh giá rủi ro |  | Done | Đạt, Duy
2024-04-08 | Lập xong bảng thông tin tài liệu cần bàn giao cho khách hàng |  | Done | Kiêt
2024-04-08 | Hoàn thành tất cả buổi họp tuần ba |  | Done | Kiêt,Đạt, Duy
2024-04-12 | Sửa lại bảng kế hoạch cho tuần 3 và bổ sung bảng kế hoạch cho tuần 4. |  | Done | Kiệt, Đạt, Duy
2024-04-13 | Hoàn thành Sprint thứ 4 Azure Devops |  | Done | Kiệt, Đạt, Duy
2024-04-14 | Hoàn thành tất cả cuộc họp cho 4 tuần cho Sprint planing, Daily meeting, Review meeting, Restropective meeting. |  | Done | Kiệt, Đạt, Duy
2024-04-15 | Hoàn thành file thuyết trình cho báo cáo cuối kỳ. |  | Done | Kiệt, Đạt

## 3. Bảng đánh giá cuộc họp
Thời gian | Phân loại cuộc họp | Minh chứng video cuộc họp | Nôị dung cuộc họp | Thành viên tham gia cuộc họp | Input(Mục tiêu cuộc họp cần thực hiện gì) | Output(Kết quả đạt được sau cuộc họp) | Điều cần cải thiện trong cuộc họp
Tuần 1 | Sprint planning | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20m%E1%BB%9Bi-20240324_134250-Ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Khảo luận tìm hiểu thông tin về đồ án đang thực hiện | Duy, Đạt, Kiệt | Tìm hiểu được những việc cần làm cho tuần 1 để hoàn thành tốt giai đoạn khởi đầu của dự án | Các thành viên trong nhóm đã nắm bắt được một số thông tin để thực hiện những giai đoạn đầu của dự án | Nhóm cần cải thiện việc trao đổi thông tin trong cuộc họp nhanh chóng và hiệu quả hơn
| Daily meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20m%E1%BB%9Bi-20240322_201345-Ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Phân tích và tổng hợp ý cho project charter |  | Góp ý và nêu ý kiến thực hiện Sprint 1 | Hiểu được các thành phần trong project charter và phân công các thành phần đó cho từng thành viên thực hiện. | Cách xác định những mục tiêu cụ thể để hoàn thành đúng file project charter cho dự án
|  | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20m%E1%BB%9Bi-20240322_202449-Ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Góp ý và nêu ý kiến thực hiện Sprint 1 |  | Tìm hiểu các chức năng trong Azure DevOps và thực hiện Sprint thứ nhất. | Nhóm biết được cách thêm các item và task trong Azure DevOps nhưng chưa thực hiện tốt Brurndown chart theo đúng yêu cầu nhóm muốn. | Cần phải xem lại cách đưa công việc lên sprint của Azure Devops dể hoạt động và kết thúc theo tiến độ cho hiển thị được burndown chart như mong muốn
| Review meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20m%E1%BB%9Bi-20240419_112534-Ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Đánh giá lại những công việc đã và đang thực hiện trong tuần 1 của dự án |  | Các thành viên trong nhóm xem sét và đánh giá lại những công việc mà từng thành viên trong nhóm đã làm để đưa ra phương án làm việc hiệu quả cho tuần 2 | Tìm hiểu được những việc mà thành viên trong nhóm làm sai hoặc chưa đúng để khắc phục trong tuần 1 | Cách thành viên trong nhóm đã nhận xét những việc đã làm trong tuần một chưa thực sự chính xác mà theo cảm tính của từng thành viên cần cải thiện thêm kỹ năng đánh giá công việc
| Retrospective meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240415_213820-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Nhận xét về công việc của nhóm trong tuần 1 |  | Các thành viên trong nhóm sẽ xem xét các công việc nhóm đã thực hiện trong tuần 1 để đưa ra những nhận xét có hiệu quả về những việc làm đó | Xác định được những việc nhóm đã thực hiện tốt và chưa tốt hoặc cần cải thiện thêm trong tuần 1 | Các thành viên trong nhóm cần thẳng thắng trong việc dưa ra đánh giá công việc của thành viên trong nhóm để xác định rõ vấn đề về công việc đó có cần cải thiện hoặc sửa lại hay không
Tuần 2 | Sprint planning | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240415_213820-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Trao đổi những vấn đề cần giải quyết ở tuần 1 và công việc cần thực hiện cho tuần 2 | Duy, Đạt, Kiệt | Các thành viên trong nhóm trao dổi ý kiến về cách khắc phục những công việc ở tuần 1 chưa hoàn thành tốt đồng thời đưa ra những ý kiến cho kế hoạch của tuần 2. | Tìm được giải pháp để khắc phục những vấn đề ở tuần 1 để hoàn thành những công việc đó đúng với mong muốn của nhóm và xác định được những công việc ở tuần 2 | Cải thiện lại cách thức trao đổi thông tin và đưa ra giải pháp cho công việc để xác định việc cần làm đúng với yêu cầu cần thực hiện
| Daily meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20trong%20_General_-20240330_113912-B%E1%BA%A3n%20ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Góp ý và thảo luận cho việc thực hiện product backlog và sprint backlog thực hiện pre sprint 2 theo đúng yêu cầu của thầy cô |  | Nhóm tìm hiểu và bổ sung product backlog và sprint backlog chỉnh sửa lại sprint 1 sang bản 1.1.Nhóm trao đổi về cách làm Sprint 2 và thực hiện thêm planning pocker theo đúng cách đã xem trên lớp và bổ sung lại project charter. | Nhóm đã thống nhất được ý kiến để làm product backlog và sprint backlog.Tổng hợp ý planning pocker từng thành viên để đánh giá story point.Thực hiện các task để burndown chart biểu diễn đúng theo dự tính. | Cần thống nhất ý kiến cho việc chọn chức năng cauwr product backlog và sprint backlog
| Review meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20m%E1%BB%9Bi-20240419_113050-Ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Đánh giá lại những công việc đã và đang thực hiện trong tuần 2 của dự án |  | Các thành viên trong nhóm xem sét và đánh giá lại những công việc mà từng thành viên trong nhóm đã làm để đưa ra phương án làm việc hiệu quả cho tuần 3 | Tìm hiểu được những việc mà thành viên trong nhóm làm sai hoặc chưa đúng để khắc phục trong tuần 2 | Nhóm cần cải thiện việc phân công thời gian cho cuộc họp đánh giá công việc trong tuần 2 theo đúng tiến dộ để đưa ra những nhận xét hiệu quả hơn
| Retrospective meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20m%E1%BB%9Bi-20240415_214056-Ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Nhận xét về công việc của nhóm trong tuần 2 |  | Các thành viên trong nhóm sẽ xem xét các công việc nhóm đã thực hiện trong tuần 2 để đưa ra những nhận xét có hiệu quả về những việc làm đó | Xác định được những việc nhóm đã thực hiện tốt và chưa tốt hoặc cần cải thiện thêm trong tuần 2 | Các thành viên trong nhóm cần chắc chắc việc đánh giá công việc cần cải thiện lại là đúng và phải thực hiện vì các thành viên trong nhóm vẫn chưa chắc chắn việc có cần cải thiện lại một số công việc trong tuần 2 hay không
Tuần 3 | Sprint planning | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240413_204617-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Trao đổi những vấn đề cần giải quyết ở tuần 2 và công việc cần thực hiện cho tuần 3 | Duy, Đạt, Kiệt | Các thành viên trong nhóm trao dổi ý kiến về cách khắc phục những công việc ở tuần 2 chưa hoàn thành tốt đồng thời đưa ra những ý kiến cho kế hoạch của tuần 3 | Tìm được giải pháp để khắc phục những vấn đề ở tuần 2 để hoàn thành những công việc đó đúng với mong muốn của nhóm và xác định được những công việc ở tuần 3 | Cải thiện lại cách xác định nội dung trong bảng kế hoạch các tuần để xác định được việc làm cụ thể
| Daily meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240407_162700-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Chỉnh lại planning tuần 2 và thêm planning tuần 3 và thực hiện Sprint 3 |  | Chỉnh lại Sprint 2 sang bản 2.2 trên Azure DevOps và sử lại phần planning tuần 2 theo yêu cầu của thầy.Thực hiện Sprint 3 theo đúng yêu cầu cầu của thầy, kiểm tra và chỉnh lại các item và task cho phù hợp. | Nhóm đã thống nhất ý kiến sửa lại Sprint2 và thực hiện Sprint3 theo đúng kế hoạch có planning pocker. Thay đổi planning tuần 2 theo đúng yêu cầu và triển khai các nhiệm vụ ở planning tuần 3 cho các thành viên. | Cải thiện lại các phân công công việc đã kết thúc theo tiến độ để có bảng burndown chart chính xác hơn
|  | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240407_163046-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Bổ sung thêm các yêu cầu ở tuần 2 trên excel |  | Thực hiên bổ sung thêm chức năng cho product backlog và sprint backlog.Chỉnh lại bảng đánh giá cuộc họp. | Nhóm đã phân công nhiệm vụ cho từng thành viên bổ sung chức năng cho product backlog và sprint backlog.Biết cách sửa lại bảng đánh giá cuộc họp theo input và output. | Cải thiện lại khả năng xác định nội dung kế hoạch và bổ sung chức năng cho product backlog để đảm bảo tiến độ dự án
|  | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240407_163659-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Hoàn thành tất cả các yêu cầu đã chính của tuần 3 trên excel |  | Thực hiên các phần khác cho tuần 3 trên excel. | Nhóm đã phân công công việc để làm phần Risk, Deliverable và Sprint retrospective. Đánh giá thnahf viên cho tuần 3. | Nhóm cần xác định những thông tin cần bổ sung cho bảng Risk và Deliverable có thực sự đúng và hợp lí
| Review meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20m%E1%BB%9Bi-20240419_113518-Ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Đánh giá lại những công việc đã và đang thực hiện trong tuần 3 của dự án |  | Các thành viên trong nhóm xem sét và đánh giá lại những công việc mà từng thành viên trong nhóm đã làm để đưa ra phương án làm việc hiệu quả cho tuần 4 | Tìm hiểu được những việc mà thành viên trong nhóm làm sai hoặc chưa đúng để khắc phục trong tuần 3 | Nhóm cần cải thiện việc phân công thời gian cho cuộc họp đánh giá công việc trong tuần 3 theo đúng tiến dộ để đưa ra những nhận xét hiệu quả hơn
| Retrospective meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20m%E1%BB%9Bi-20240415_214415-Ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Nhận xét về công việc của nhóm trong tuần 3 |  | Các thành viên trong nhóm sẽ xem xét các công việc nhóm đã thực hiện trong tuần 3 để đưa ra những nhận xét có hiệu quả về những việc làm đó | Các thành viên trong nhóm sẽ xem xét các công việc nhóm đã thực hiện trong tuần 3 để đưa ra những nhận xét có hiệu quả về những việc làm đó | Các thành viên trong nhóm cần chắc chắc việc đánh giá công việc cần cải thiện lại là đúng và phải thực hiện vì các thành viên trong nhóm vẫn chưa chắc chắn việc có cần cải thiện lại một số công việc trong tuần 3 hay không
Tuần 4 | Sprint planning | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240415_203713-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Trao đổi những vấn đề cần giải quyết ở tuần 3 và công việc cần thực hiện cho tuần 4 đảm bảo hoàn thành dự án một cách hoàn thiện | Duy, Đạt, Kiệt | Các thành viên trong nhóm trao dổi ý kiến về cách khắc phục những công việc ở tuần 3 chưa hoàn thành tốt đồng thời đưa ra những ý kiến cho kế hoạch của tuần 4 | Tìm được giải pháp để khắc phục những vấn đề ở tuần 3 để hoàn thành những công việc đó đúng với mong muốn của nhóm và xác định được những công việc ở tuần 4 | Cải thiện khả năng tổng hợp và xem xét các công việc cho tuần cuối cùng để kết thúc dự án
| Daily meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240415_213330-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Các công việc cần đưa lên Azure Devops để thực hiện và hoàn thành tiến độ công việc theo từng ngày trong tuần 4 |  | Tìm hiểu công việc cần đưa lên Azure Devops để thực hiện và hoàn thành tiến độ công việc theo từng ngày trong tuần 4 | Xác định công việc cần đưa lên Azure Devops để thực hiện và hoàn thành tiến độ công việc theo từng ngày trong tuần 4 | Chưa đưa đủ công việc lên Azure Devops cho tuần 4 sau khi phân tích lại tiến độ dự án
|  | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240415_213444-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Tổng hợp và chỉnh sửa lại bảng đánh giá cuộc họp của tất cả 4 tuần và thực hiện file thuyết trình để báo cáo kết quả dự án. |  | Chỉnh sửa lại bảng đánh giá và thực hiện file thuyết trình để báo cáo | Đã đưa ra phương án chung để chỉnh sửa bảng đánh giá và tìm được form thực hiện việc thuyết trình cho kết thúc dự án | Chưa đảm bảo file thuyết trình đúng yêu cầu
| Review meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp%20m%E1%BB%9Bi-20240419_113959-Ghi%20cu%E1%BB%99c%20h%E1%BB%8Dp.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Các thành viên trong nhóm sẽ xem xét các công việc nhóm đã thực hiện trong tuần 4 để tổng hợp lại nững việc đã làm để hoàn thành dự án |  | Tổng họp lại những việc đã làm trong tuần 4 | Biết được những viecj cần làm trong tuần 4 và xác định việc cần làm thêm để kết thúc dự án | Cải thiện lại việc sắp xếp các quy trình thực hiện công việc cuối cùng để kết thức dự án đúng tiến độ
| Retrospective meeting | https://vanlangunivn.sharepoint.com/sites/QLDAPM125/Shared%20Documents/General/Recordings/Meeting%20in%20_General_-20240415_213555-Meeting%20Recording.mp4?web=1&referrer=Teams.TEAMS-ELECTRON&referrerScenario=MeetingChicletGetLink.view.view | Nhận xét về công việc của nhóm trong tuần 4 |  | Các thành viên trong nhóm xem sét và đánh giá lại những công việc mà từng thành viên trong nhóm đã làm trong tuần 4 và đưa ra những nhận xét cuối cùng để kết thúc dự án | Tìm hiểu được những việc mà thành viên trong nhóm làm sai hoặc chưa đúng để khắc phục trong tuần 4 để rút ra kinh ngiệm cho dự dự án khác | Nhóm đã cải thiện việc phân công thời gian cho cuộc họp đánh giá công việc trong tuần 4 theo đúng tiến dộ để đưa ra những nhận xét hiệu quả nhưng chưa đử thông tin để đưa ra nhận xét tổng quan trong giai đoạn kết thúc dự án
| Link Azure DevOps | https://dev.azure.com/kiet2174802010597/0103_Team07_ContentHub

## 4. Đánh giá thành viên
NHÓM TRƯỞNG ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN TRONG NHÓM | [8 empty] | Ghi chú
[10 empty] | Khối lượng công việc: | Dựa trên khối lượng công việc được phân trong file phân công công việc
Tuần 1 18/03/2024 - 24/03/2024 | [10 empty] | = (khối lượng công việc của thành viên / Tổng khối lượng công việc của cả nhóm)*100
Lớp |  | 232_71ITSE41503_0103 | [7 empty] | Hoàn thành công việc: | Mức độ hoàn thành công việc được giao: 100% là hoàn thành hết các công việc được giao, nếu không hoàn thành thì cho mức độ hoàn thành 90%, 80%, ….
Khóa học |  | Quản lý Dự án phần mềm
Team |  | Nhóm 7 | [7 empty] | Đóng góp cho nhóm: | Mức độ nhiệt tình của thành viên, tích cực tham gia thảo luận, có những ý kiến và đóng góp cho bài tập nhóm
Assignment |  | Bài tập nhóm | [8 empty] | Thành viên sẽ cho điểm mình và các thành viên khác trong nhóm từ 0 - 10
Nhóm Trưởng |  | Mã SV: 2174802010712 | Họ tên SV: Trần Anh Kiệt | [6 empty] | Tham gia họp và làm việc cùng nhóm | Có tham gia đầy đủ các buổi làm việc chung hay không
= (Số buổi tham gia nhóm của thành viên / tổng số buổi nhóm họp) * 100
Đánh giá các thành viên trong nhóm (gồm cả thành viên đánh giá)
# | Mã SV | Họ và tên |  | Khối lượng công việc được giao | Hoàn thành công việc được giao | Đóng góp cho nhóm | Số buổi tham gia họp và làm việc cùng nhóm | Ghi chú | Lưu ý
|  |  |  | % | % | 0-10 | % |  |  | 1/ Thứ tự các thành viên trong file đánh giá đúng theo thứ tự thành viên của nhóm ở sheet DS nhóm đính kèm
1 | 2174802010776 | Ung Đức Thành | Đạt | 33 | 100 | 10 | 100 |  |  | 2/ Tên file đánh giá phải có số nhóm, mã SV, Tên SV. Mẫu: Eval_0101_Nhom-xx_MaSV_TenSV
2 | 2174802010597 | Trần Anh | Kiệt | 34 | 100 | 10 | 100 |  |  | 3/ Thành viên đánh giá phải gồm cả người đánh giá.
3 | 207ct58535 | Nguyễn Lê Minh | Duy | 33 | 100 | 10 | 100
100
Tuần 2 25/03/2024 - 31/03/2024
Lớp |  | 232_71ITSE41503_0103
Khóa học |  | Quản lý Dự án phần mềm
Team |  | Nhóm 7
Assignment |  | Bài tập nhóm
Nhóm Trưởng |  | Mã SV: 2174802010712 | Họ tên SV: Nguyễn Lê Minh Duy
Đánh giá các thành viên trong nhóm (gồm cả thành viên đánh giá)
# | Mã SV | Họ và tên |  | Khối lượng công việc được giao | Hoàn thành công việc được giao | Đóng góp cho nhóm | Số buổi tham gia họp và làm việc cùng nhóm | Ghi chú
|  |  |  | % | % | 0-10 | %
1 | 2174802010776 | Ung Đức Thành | Đạt | 33 | 100 | 10 | 100
2 | 2174802010597 | Trần Anh | Kiệt | 33 | 100 | 10 | 100
3 | 207ct58535 | Nguyễn Lê Minh | Duy | 34 | 100 | 10 | 100
100
Tuần 3 01/04/2024 - 07/04/2024
Lớp |  | 232_71ITSE41503_0103
Khóa học |  | Quản lý Dự án phần mềm
Team |  | Nhóm 7
Assignment |  | Bài tập nhóm
Nhóm Trưởng |  | Mã SV: 2174802010712 | Họ tên SV: Ung Đức Thành Đạt
Đánh giá các thành viên trong nhóm (gồm cả thành viên đánh giá)
# | Mã SV | Họ và tên |  | Khối lượng công việc được giao | Hoàn thành công việc được giao | Đóng góp cho nhóm | Số buổi tham gia họp và làm việc cùng nhóm | Ghi chú
|  |  |  | % | % | 0-10 | %
1 | 2174802010776 | Ung Đức Thành | Đạt | 34 | 100 | 10 | 100
2 | 2174802010597 | Trần Anh | Kiệt | 33 | 100 | 10 | 100
3 | 207ct58535 | Nguyễn Lê Minh | Duy | 33 | 100 | 10 | 100
100
Tuần 4 08/04/2024 - 14/04/2024
Lớp |  | 232_71ITSE41503_0103
Khóa học |  | Quản lý Dự án phần mềm
Team |  | Nhóm 7
Assignment |  | Bài tập nhóm
Nhóm Trưởng |  | Mã SV: 2174802010712 | Họ tên SV: Trần Anh Kiệt
Đánh giá các thành viên trong nhóm (gồm cả thành viên đánh giá)
# | Mã SV | Họ và tên |  | Khối lượng công việc được giao | Hoàn thành công việc được giao | Đóng góp cho nhóm | Số buổi tham gia họp và làm việc cùng nhóm | Ghi chú
|  |  |  | % | % | 0-10 | %
1 | 2174802010776 | Ung Đức Thành | Đạt | 33.33 | 100 | 10 | 100
2 | 2174802010597 | Trần Anh | Kiệt | 33.33 | 100 | 10 | 100
3 | 207ct58535 | Nguyễn Lê Minh | Duy | 33.33 | 100 | 10 | 100
99.99