## 1. Tổng quan
Lớp |  | 232_71ITSE41503_0103
Khóa học |  | Quản lý Dự án phần mềm
Team |  | Nhóm 7
Assignment |  | Đồ án nhóm
Người phụ trách môn học Thực hành : Nguyễn Kim Cường
Mã SV | Họ | Tên
2174802010776 | Ung Đức Thành | Đạt
2174802010597 | Trần Anh | Kiệt
207ct58535 | Nguyễn Lê Minh | Duy

## 2. Nội dung cần bàn giao
TASK NAME | ASSIGNED TO | START DATE | END DATE | DURATION in days | STATUS
Thu thập yêu cầu | Quản lý dự án | 2024-01-05 | 2024-07-05 | 7 | Hoàn thành
Thiết kế giao diện | Thiết kế giao diện | 2024-08-05 | 21/05/2024 | 14 | Hoàn thành
Thiết kế cơ sở dữ liệu | Kỹ sư cơ sở dữ liệu | 15/05/2024 | 25/05/2024 | 11 | Hoàn thành
Phát triển giao diện người dùng | Nhà phát triển giao diện | 22/05/2024 | 2024-10-06 | 20 | Hoàn thành
Phát triển phần mềm backend | Nhà phát triển backend | 2024-01-06 | 30/06/2024 | 30 | Hoàn thành
Tích hợp API | Chuyên viên tích hợp | 15/06/2024 | 25/06/2024 | 11 | Hoàn thành
Kiểm thử và QA | Kỹ sư kiểm thử | 20/06/2024 | 2024-10-07 | 21 | Hoàn thành
Triển khai và ra mắt | Kỹ sư DevOps | 2024-01-07 | 2024-07-07 | 7 | Hoàn thành